УТВЕРЖДЕНА

приказом комитета

образования и науки Волгоградской области

от 		         №

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
| 1. | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2015 году по всем предметам. | текущих- в период проведения экзаменов; итоговых- 1 августа 2015 г. | Болотов Н.А. Савина Л.М. |
| 2. | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) по всем предметам. | текущих - в период проведения экзаменов; итоговых- 1 октября 2015 г. | Болотов Н.А. Савина Л.М. |
| 3. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам. | август 2015 г. | Руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов (городских округов) (далее - руководители МОУО) Руководители образовательных организаций (далее-руководители ОО) |
| 4. | Подготовка отчетов о работе предметных комиссий ЕГЭ. | 01 августа 2015 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Председатели предметных комиссий ЕГЭ |
| 5. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА -11 по всем предметам. | до 03 августа 2015 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Сафронкин И.В. Руководители МОУО |
| 6. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА - 9 по всем предметам. | до 01 октября 2015 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Сафронкин И.В. Руководители МОУО |
| 7. | Представление отчетов о проведении ГИА в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. | по отдельному графику | Савина Л.М. Болотов Н.А. Сафронкин И.В. |
| 8. | Совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального уровня и руководителями образовательных организаций по итогам проведения ГИА в 2015 году. | сентябрь, ноябрь 2015 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Проведение мероприятий по реализации Комплекса мер по развитию качества образования в общеобразовательных организациях Волгоградской области, в том числе в части преподавания русского языка. | по отдельному графику | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО Руководители методических объединений (далее – МО) |
| 2. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов. | ноябрь 2015 г., март 2016 г. | Руководители МОУО |
| 3. | Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 4. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции математического образования на 2014 – 2020 годы. | по отдельному плану | Савина Л.М. Болотов Н.А. |
| 5. | Проведение научно-практической конференции с участием представителей ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - разработчиков КИМ ЕГЭ по математике "Новые формы и содержание ЕГЭ по математике". | ноябрь | Болотов Н.А. |
| 6. | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла. | в течение учебного года | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 7. | Проведение конференции "Подготовка к итоговой аттестации: технология работы с текстом как способ достижения предметных и метапредметных образовательных результатов". | октябрь 2015г. | Болотов Н.А. |
| 8. | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов. | ежемесячно | Болотов Н.А. Руководители МОУО, МО |
| 9. | Разработка программ повышения квалификации и соответствующих им методических материалов для проведения курсов повышения квалификации работающих педагогов. | сентябрь | Болотов Н.А. |
| 10. | Реализация модуля "Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования" при повышении квалификации педагогов. | по отдельному графику | Болотов Н.А. |
| 11. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование (в первую очередь преподавателей русского языка и математики). | в течение года | Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 12. | Организация взаимодействия с факультетом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета по вопросам повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом анализа результатов проведения единого государственного экзамена. | сентябрь 2015 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 13. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2015 года. | сентябрь-декабрь | Болотов Н.А. Руководители методических объединений (далее -МО) |
| 14. | Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации. | в течение учебного года | Болотов Н.А. Руководители МО |
| 15. | Проведение индивидуальных консультаций для учителей-предметников. | в течение учебного года | Болотов Н.А. Руководители МО |
| 16. | Реализация регионального комплекса мер по развитию качества образования в общеобразовательных организациях, в том числе в части преподавания русского языка: создание региональных учебно-методических объединений учителей по общеобразовательным предметам и организацию их деятельности; проведение региональных научно-методических совещаний, семинаров и вебинаров для педагогических работников; проведение курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы, направленных на совершенствование их профессиональных компетенций; проведение областных тематических конкурсов для обучающихся и педагогических работников; организация и участие в мероприятиях в рамках всероссийского конкурса сочинений. | по отдельному плану | Болотов Н.А. Руководители МОУО Руководители МО |
| 17. | Организация видеоконсультаций для педагогов по математике, русскому языку и предметам по выбору. | в течение учебного года | Болотов Н.А. Руководители МО |
| 18. | Подготовка методических рекомендаций по проведению итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах. | октябрь-ноябрь | Болотов Н.А. Руководители МО |
| 19 | Подготовка методических рекомендаций по проведению устной части ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ) по иностранным языкам. | ноябрь-январь | Болотов Н.А. Руководители МО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Приведение региональной базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных документов. | в течение 2-х недель после вступление в действие федеральных нормативных документов | Савина Л.М. Сафронкин И.В. |
| 2. | Подготовка распоряжения Губернатора Волгоградской области "О создании региональной рабочей группы по организации проведения единого государственного экзамена в Волгоградской области в 2016 году". | январь 2016 г. | Савина Л.М. Сафронкин И.В. |
| 3. | Подготовка проектов нормативных правовых документов комитета образования и науки Волгоградской области: а) об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена в 2016 году на территории Волгоградской области; б) об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Волгоградской области в 2016 году; в) об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Волгоградской области в 2016 году; г) о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; д) об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году; е) об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году; ж) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Волгоградской области в 2016 году; з) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Волгоградской области в 2016 году; и) об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в Волгоградской области в 2016 году; к) об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9; л) об утверждении схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период; м) об утверждении состава лиц для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период; н) об утверждении схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период 2016 года; о) об утверждении состава лиц (членов государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Волгоградской области в 2016 году, руководителей пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, оказывающих помощь руководителю пункта проведения экзамена и организаторам, ассистентов, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения единого государственного экзамена на пунктах проведения экзаменов в 2016 году в основные сроки; п) об утверждении составов региональных предметных комиссий, региональных конфликтных комиссий, членов региональных предметных комиссий, привлекаемых к работе в региональных конфликтных комиссиях при проведении ГИА -11 в 2016 году; р) об утверждении составов предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9; с) об утверждении состава комиссии по формированию контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году; т)о внесении изменений в некоторые приказы. | ноябрь 2015 г.-июнь 2016 г. | Савина Л.М. Болотов А.Н. Сафронкин И.В. Руководители МОУО |
| 4. | Подготовка локальных, нормативных нормативных актов для обеспечения информационной безопасности в региональном центре обработки информации (далее – РЦОИ), в том числе: а) о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ); б) о назначении ответственного лица за техническое обеспечение функционирования средств защиты информации; в) об утверждении списка пользователей РИС в границах доступности информационных ресурсов; г) об утверждении списка сотрудников, имеющих доступ в помещения, в которых установлены технические средства информационной системы и системы защиты. | до 21 декабря 2015 г. | Болотов Н.А. |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 1. | Распределение средств областного бюджета, предусмотренных государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Волгоградская государственная академия последипломного образования", на реализацию основных мероприятий организационно – технологического и аналитического сопровождения ГИА. | сентябрь – октябрь 2015 г. | Болотов Н.А. |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА. | февраль – март 2016 г. | Болотов Н.А. |
| 3. | Заключение договоров гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми к выполнению работ по организации и проведению ГИА. | в течение 2016 г. | Болотов Н.А. |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1. | Организация и проведение обучения членов региональных предметных комиссий ГИА. | март – апрель 2016 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. |
| 2. | Проведение семинаров-совещаний с учителями – предметниками. | по отдельному плану | Руководители МОУО |
| 3. | Проведение обучения членов конфликтных комиссий ГИА. | март – апрель 2016 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. |
| 4. | Проведение обучения персонала пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ). | март – апрель 2016 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 5. | Проведение обучения специалистов, привлекаемых к работе в региональном центре обработки информации (далее – РЦОИ). | март – апрель 2016 г. | Болотов Н.А. |
| 6. | Организация участия председателей предметных комиссий по общеобразовательным предметам, сотрудников РЦОИ в федеральных, региональных семинарах по вопросам организации и проведения ГИА обучающихся. | в течение года календарного года | Болотов Н.А. Савина Л.М. |
| 7. | Подготовка экспертов для проведения устной части ГИА по иностранным языкам. | ноябрь 2015 г.-март 2016 г. | Болотов Н.А. Руководители МО |
| VI. Организационно сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) и федеральной информационной системы (далее – ФИС). | ноябрь 2015-июнь 2016г. | Болотов Н.А. |
| 2. | Обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. | постоянно | Болотов Н.А. |
| 3. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений. | ноябрь 2015-июнь 2016г. | Болотов Н.А. |
| 4. | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в муниципальных районах (городских округах) (далее - координаторы проведения ГИА), образовательных организациях. | сентябрь 2015 г. | Савина Л.М. Мерзликин М.А. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 5. | Формирование региональной рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ в 2016 году. | декабрь 2015 г. | Савина Л.М. Сафронкин И.В. |
| 6. | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2016 году. | ноябрь 2015 г. | Савина Л.М. |
| 7. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в Волгоградской области в 2016 году (далее - ГЭК - 9). | январь 2016 г. | Савина Л.М. |
| 8. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Волгоградской области в 2016 году (далее - ГЭК -11). | декабрь 2015 г.-январь 2016 г. | Савина Л.М. |
| 9. | Формирование составов предметных и конфликтных комиссий ГИА - 9 и ГИА – 11. | январь –март 2016 г. | Савина Л.М. |
| 10. | Организация работы МОУО по: а) созданию пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ); б) формированию списков руководителей ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов. | январь-март 2016г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 11. | Формирование состава лиц, привлекаемых к работе регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ). | март 2016г. | Болотов Н.А. |
| 12. | Подготовка методических материалов по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА. | январь-май 2016 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. |
| 13. | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведению ГИА. | октябрь 2015 г. – май 2016 г. | Савина Л.М. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 14. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11, в том числе при консультационных пунктах. | октябрь 2015 г. – июнь 2016 г. | Савина Л.М. Мерзликин М.А. Болотов Н.А. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 15. | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников. | весь период | Болотов Н.А. Савина Л.М. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 16. | Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2016 года. | январь-апрель 2016г. | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 17. | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА. | по отдельному графику | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 18. | Проведение видеосовещаний с представителями МОУО по вопросам ГИА. | по отдельному графику | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 19. | Проведение консультаций для координаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей, членов ГЭК. | в течение года | Савина Л.М. Болотов Н.А. |
| 20. | Проведение мероприятий по подготовке к ЕГЭ в организациях профессионального образования. | январь – февраль 2016 г. | Мерзликин М.А. Руководители образовательных организаций |
| 21. | Проведение совещаний со специалистами организаций профессионального образования по вопросам проведения ГИА -11. | по отдельному графику | Мерзликин М.А. Болотов Н.А. |
| 22. | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2016 году. | февраль, апрель 2016г. | Руководители МОУО |
| 23. | Составление списков выпускников XI (XII) классов 2015 г., не получивших аттестат о среднем общем образовании, для прохождения государственной итоговой аттестации в 2016 г. | ноябрь 2015 - январь 2016г. | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 24. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | январь-апрель 2016 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 25. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2016 году. | апрель- май 2016 г. | Савина Л.М., Чухилевич О.В. Руководители МОУО |
| 26. | Реализация программ по подготовке и переподготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА: а) руководителей ППЭ; б) специалистов, привлекаемых к работе РЦОИ; в) членов ГЭК; г) общественных наблюдателей; д) организаторов ГИА в ППЭ; е) председателей и экспертов предметных комиссий. | январь - сентябрь 2016г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО Председатели предметных комиссий |
| 27. | Организация и обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтных комиссий ГИА. Обучение членов предметных комиссий. | январь - май 2016г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО Председатели предметных комиссий |
| 28. | Организация заседаний ГЭК. | По отдельному графику | Савина Л.М. Болотов Н.А. |
| 29. | Организация заседаний региональной рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ в 2016 году. | в течение учебного года | Савина Л.М. |
| 30. | Организация взаимодействия с Рособрнадзором, ФГБУ "Федеральный центр тестирования" и ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" при организации и проведения ГИА. | в течение учебного года | Савина Л.М. Болотов Н.А. Председатели предметных комиссий |
| 31. | Формирование КИМ для проведения ГИА-9. | апрель-май 2016 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. |
| 32. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА в ФГБУ "Федеральный центр тестирования". | по отдельному графику | Савина Л.М. Болотов Н.А. |
| 33. | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности. | в течение года | Болотов Н.А. Савина Л.М. Руководители МОУО |
| 34. | Обеспечение внесения сведений в РИС об экзаменационных материалах, их количестве, распределении экзаменационных материалов по ППЭ и количестве использованных экзаменационных материалов. | по мере поступления экзаменационных материалов | Болотов Н.А. |
| 35. | Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Волгоградской области в 2015 году: а) Главным управлением МВД Российской Федерации по Волгоградской области; б) Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Волгоградской области; в) Управлением специальной связи по Волгоградской области; г) прокуратурой Волгоградской области; д) комитетом здравоохранения Волгоградской области; е) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком"; ж) областными общественными организациями. | декабрь 2015 г.-сентябрь 2016г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 36. | Подготовка и проведение региональных совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году. | ноябрь 2015 г., апрель 2016 г. | Савина Л.М. Сафронкин И.В. Болотов Н.А. |
| 37. | Формирование графика проверок соблюдения установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена Волгоградской области в 2016 году. | март 2016 г. | Сафронкин И.В. |
| 38. | Формирование ППЭ на территории Волгоградской области. | декабрь 2015г.-январь 2016 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 39. | Проверка готовности ППЭ. | Февраль, март, май 2016 г. | Савина Л.М. Руководители МОУО |
| 40. | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ. | февраль-март 2016 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО Сафронкин И.В. |
| 41. | Проверка готовности РЦОИ к проведению ГИА и готовности помещений для хранения экзаменационных материалов. | февраль, апрель 2016 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. |
| 42. | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line. | январь-апрель 2016 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 43. | Обеспечение доставки экзаменационных материалов на ППЭ. | апрель-сентябрь 2016г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 44. | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА с соблюдением требований информационной безопасности. | апрель-сентябрь 2016г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 45. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности (в том числе информационной) при проведении ГИА. | апрель-сентябрь 2016г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Скабелин А.Н. Руководители МОУО |
| 46. | Организация системы видеонаблюдения в местах проведения ГИА. | в период проведения ГИА | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО Представитель ОАО "Ростелеком" (по согласованию) |
| 47. | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах. | декабрь 2015 г., февраль, май 2016 г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 48. | Проведение ГИА в установленные сроки. | февраль-сентябрь 2016г. | Савина Л.М. Болотов Н.А. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 49. | Обеспечение проверки экзаменационных работ участников ГИА. | февраль- сентябрь 2016 г. | Болотов Н.А. |
| 50. | Обеспечение направления в уполномоченную на федеральном уровне организацию результатов обработки бланков ГИА. | по отдельному графику | Болотов Н.А. |
| 51. | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА для координаторов ГИА. | апрель- сентябрь 2016 г. | Болотов Н.А. Савина Л.М. |
| 52. | Обеспечение уничтожения в установленном порядке экзаменационных материалов, в том числе неиспользованных остатков, испорченных бланков в период организации и проведения ГИА. | в течение полугода после завершения ГИА | Болотов Н.А. |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации. | до 01 октября 2015 г. | Кочергина Л.Л. Савина Л.М. Руководители МОУО |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. | весь период | Савина Л.М. Кочергина Л.Л. Болотов Н.А. Мерзликин М.А. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): а) комитета образования и науки Волгоградской области; б) государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Волгоградская государственная академия последипломного образования"; в) МОУО; г) образовательных организаций. | весь период | Савина Л.М. Кочергина Л.Л. Болотов Н.А. Мерзликин М.А. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 4. | Организация сопровождения официального раздела комитета образования и науки Волгоградской области портала Губернатора и Администрации Волгоградской области по вопросам организации и проведения ГИА в 2016году, в том числе размещения информации: а) о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; б) о сроках проведения ГИА; в) о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ; г) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | по отдельному графику | Савина Л.М. Сафронкин И.В. |
| 5. | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах МОУО и образовательных организаций. | декабрь 2015 г. -май 2016 г. | Кочергина Л.Л. |
| 6. | Организация работы телефонов "горячей линии". | январь-сентябрь 2016г. | Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 7. | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет. | ноябрь2015г. -апрель 2016 г. | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 8. | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Волгоградской области. | 18 февраля 2016 г. | Савина Л.М. Мерзликин М.А. Болотов Н.А. Руководители МОУО Руководители ОО |
| 9. | Проведение конкурса видеороликов "За честный ЕГЭ" среди студентов учреждений, реализующих программы высшего образования. | апрель-май 2016г. | Кочергина Л.Л. |
| 10. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | весь период | Савина Л.М. Мерзликин М.А. Болотов Н.А. Руководители МОУО Руководители ОО |
|  | VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году. | январь-июнь 2016 г. | Савина Л.М. Сафронкин И.В. Руководители МОУО |
| 2. | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям. | апрель - сентябрь 2016г | Савина Л.М. Сафронкин И.В. Руководители МОУО |
| 3. | Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов. | апрель - сентябрь 2016г. | Савина Л.М. Сафронкин И.В. Члены ГЭК |
| 4. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; а) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; б) консультирование общественных наблюдателей; в) аккредитация общественных наблюдателей; г) подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественных наблюдателей. | по отдельному графику | Савина Л.М. Сафронкин И.В. Болотов Н.А. Руководители МОУО |
| 5. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках проверок органов местного самоуправления осуществляющих управление в сфере образования. | февраль-июнь 2016 г. | И.В. Сафронкин |
| 6. | Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдением установленного порядка проведения ГИА. | март-апрель 2016 г. | И.В. Сафронкин |
| 7. | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций и органов местного самоуправления осуществляющих управление в сфере образования. | весь период | И.В. Сафронкин |
| 8. | Контроль оформления документации по окончании государственной (итоговой) аттестации. | июль 2016 г. | И.В. Сафронкин |
| 9. | Подготовка анализа и отчётных материалов данных о нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации. | июль-сентябрь 2016 г. | И.В. Сафронкин |

Начальник отдела общего образования		                                         							      Л.А.Ярославцева